## Features
Project: Web Đặt Vé Xem Phim
Team: 14
ID | Feature Name | Description | Remark
UC01 | Đăng nhập | Đăng nhập tài khoản
UC02 | Đăng ký | Đăng ký tài khoản
UC03 | Đặt vé | Đặt vé xem phim
UC04 | Cập nhật dữ liệu phim | THực hiện cập nhật phim vào Database
UC05 | Tìm thông tin phim | Tìm kiếm phim

## Test cases
Function/Feature ID | Case ID | Test case name | Test step | Expected Result (ER) | Actual Result | Status | Tester | Tested Date | Remark
Function 01: Đăng nhập
UC01 | UI01 | Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu chính xác | 1.Nhập Email: "zp19d0z@gmail.com" 2.Nhập Password: "1234" 3. Nhấn nút "SIGN IN" | 1. Chấp nhận đăng nhập 2. Thông báo đăng nhập thành công | 1. Chấp nhận đăng nhập 2. Chuyển hướng đến trang chủ | passed |  | 2023-01-02
UC01 | UI02 | Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu sai | 1.Nhập Email: "abc" 2.Nhập Password: "abc" 3. Nhấn nút "SIGN IN" | 1. Từ chối đăng nhập 2. Thông báo lỗi | 1. Từ chối đăng nhập 2. Thông báo lỗi | passed |  | 2023-01-02
UC01 | UI03 | Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu để trống | 1.Nhập Email: "" 2.Nhập Password: "" 3. Nhấn nút "SIGN IN" | 1. Từ chối đăng nhập 2. Thông báo lỗi để trống | 1. Từ chối đăng nhập 2. Thông báo lỗi để trống | passed |  | 2023-01-02
UC01 | UI04 | Quên mật khẩu với tài khoản chính xác | 1. Nhập Email:"zp19d0z@gmail.com" 2. Nhấn nút "Quên mật khẩu" | 1. Chấp nhận cho tạo mật khẩu mới | Chức năng chưa hoàn thành | failed |  | 2023-01-02
UC01 | UI05 | Quên mật khẩu với tài khoản không chính xác | 1. Nhập Email:"abc" 2. Nhấn nút "Quên mật khẩu" | 1. Từ chối cho tạo mật khẩu mới 2. Thông báo tài khoản không tồn tại | Chức năng chưa hoàn thành | failed |  | 2023-01-02
Function 02: Đăng ký
UC02 | UI01 | Đăng ký với tài khoản chưa tồn tại | 1.Nhập Email: "abc@gmail.com" 2.Nhập Password: "1234" 4.Nhập Name:"abc" 3. Nhấn nút "SIGN UP" | 1. Chấp nhận đăng ký 2. Thông báo đăng ký thành công | 1. Chấp nhận đăng ký 2. Về trang đăng nhập | pass |  | 2023-01-02
UC02 | UI02 | Đăng ký với tài khoản đã tồn tại | 1.Nhập Email: "abc@gmail.com" 2.Nhập Password: "1234" 4.Nhập Name:"abc" 3. Nhấn nút "SIGN UP" | 1. Từ chối đăng ký 2. Thông báo tài khoản đã tồn tại | 1. Từ chối đăng ký 2. Thông báo Email đã tồn tại | pass |  | 2023-01-02
UC02 | UI03 | Đăng ký với bỏ trống Email và Password | 1.Nhập Email: "" 2.Nhập Password: "" 4.Nhập Name:"abc" 3. Nhấn nút "SIGN UP" | 1. Từ chối đăng ký 2. Thông báo lỗi | 1. Từ chối đăng ký 2. Thông báo lỗi | pass |  | 2023-01-02
UC02 | UI04 | Đăng ký với bỏ trống Name | 1.Nhập Email: "bcd@gmail.com" 2.Nhập Password: "1234" 4.Nhập Name:"" 3. Nhấn nút "SIGN UP" | 1. Chấp nhận đăng ký 2. Thông báo tên còn để trống | 1. Chấp nhận đăng ký 2. Thông báo tên còn để trống | pass |  | 2023-01-02
UC02 | UI05 | Đăng ký với bỏ trống Email, Password và Name | 1.Nhập Email: "" 2.Nhập Password: "" 4.Nhập Name:"" 3. Nhấn nút "SIGN UP" | 1. Từ chối đăng ký 2. Thông báo lỗi | 1. Từ chối đăng ký 2. Thông báo lỗi | pass |  | 2023-01-02
Function 03: Đặt vé
UC03 | UI01 | Chưa chọn suất chiếu | 1. Chọn phim muốn đặt vé 2. Chọn ngày 3. Chọn ghế 4. Nhấn nút "ĐẶT VÉ" | Thông báo "Vui lòng chọn suất chiếu" | Thông báo "Vui lòng chọn suất chiếu" | pass |  | 2023-01-07
UC03 | UI02 | Chưa chọn ghế | 1. Chọn phim muốn đặt vé 2. Chọn ngày 3. Chọn suất chiếu 4. Nhấn nút "ĐẶT VÉ" | Thông báo "Vui lòng chọn ghế" | Thông báo "Vui lòng chọn ghế" | pass |  | 2023-01-07
UC03 | UI03 | Chưa chọn ngày | 1. Chọn phim muốn đặt vé 2. Chọn suất chiếu 3. Chọn ghế 4. Nhấn nút "ĐẶT VÉ" | Thông báo "Vui lòng chọn ngày" | Thông báo "Vui lòng chọn ngày" | pass |  | 2023-01-07
UC03 | UI04 | Ghế muốn chọn đã được đặt trước đó | 1. Chọn phim muốn đặt vé 2. Chọn ngày 3. Chọn suất chiếu 4. Chọn ghế 5. Nhấn nút "ĐẶT VÉ" | Thông báo "Vé đã được đặt. Vui lòng chọn lại!" | Thông báo "Vé đã được đặt. Vui lòng chọn lại!" | pass |  | 2023-01-08
UC03 | UI05 | Đặt vé thành công | 1. Chọn phim muốn đặt vé 2. Chọn ngày 3. Chọn suất chiếu 4. Chọn ghế 5. Nhấn nút "ĐẶT VÉ" | Đặt vé thành công. Vui lòng lưu giữ hình ảnh để kiểm soát trước khi vào rạp! | Đặt vé thành công. Vui lòng lưu giữ hình ảnh để kiểm soát trước khi vào rạp! | pass |  | 2023-01-08
Function 04: Cập nhật dữ liệu phim
UC04 | UI01 | Thêm phim vào Database | 1. Nhập tên phim 2. Nhập thể loại phim 3. Nhập thời lượng phim 4. Chọn hình ảnh 5. Nhập mô tả phim 6. Nhập link trailer 7. Nhấn nút “Submit” | 1. Table Phim có thêm một dòng dữ liệu mới là phim mới được thêm 2. Thông báo "Thêm thành công" | Chức năng chưa hoàn thành | failed
UC04 | UI02 | Xóa phim khỏi Database | 1. Chọn phim cần xóa 2. Nhấn nút "Delete" | 1. Table Phim mất một dòng dữ liệu là phim vừa được xóa 2. Thông báo "Xóa thành công" | Chức năng chưa hoàn thành | failed
UC04 | UI03 | Chỉnh sửa thông tin của phim | 1. Chọn phim cần chỉnh sửa thông tin 2. Nhấn nút "Edit" 3. Điền lại các thông tin muốn chỉnh sửa 4. Nhấn nút "Submit" | 1. Table Phim có một dòng dữ liệu được thay đổi đó là phim vừa được chỉnh sửa 2. Thông báo "Sửa thành công" | Chức năng chưa hoàn thành | failed
UC04 | UI04 | Không xóa được phim ra khỏi Database | 1. Chọn phim cần xóa 2. Nhấn nút "Delete" | 1. Table Phim không mất đi dòng dữ liệu nào do bị một số ràng buộc như là: phim đã có người đặt nên không thể xóa 2. Thông báo "Xóa thất bại" | Chức năng chưa hoàn thành | failed
UC04 | UI05 | Thêm phim đã tồn tại vào Database | 1. Nhập tên phim 2. Nhập thể loại phim 3. Nhập thời lượng phim 4. Chọn hình ảnh 5. Nhập mô tả phim 6. Nhập link trailer 7. Nhấn nút “Submit” | 1. Thông báo "Phim đã tồn tại trong Database" | Chức năng chưa hoàn thành | failed
Function 05: Tìm thông tin phim
UC05 | UI01 | Tìm kiếm phim không có trong Database | 1. Click: "Search" 2. Điền tên phim: "abcd" 3. Click vào Kính lúp | 1. Danh sách phim rỗng 2. Thông báo "Phim không tồn tại" | 1. Danh sách phim rỗng 2. Thông báo "Phim không tồn tại" | pass |  | 2023-01-06
UC05 | UI02 | Tìm kiếm phim có trong Database | 1. Click: "Search" 2. Điền tên phim: "abcd" 3. Click vào Kính lúp | 1. Danh sách phim có phim cần tìm 2. Có thể đặt vé hoặc xem trailer | 1. Danh sách phim có phim cần tìm 2. Có thể đặt vé hoặc xem thông tin phim | pass |  | 2023-01-06
UC05 | UI03 | Tìm kiếm thể loại phim mà không có dữ liệu phim | 1. Click: "Search" 2. Chọn thể loại phim 3. Click vào Kính lúp | 1. Danh sách phim rỗng 2. Thông báo "Phim không tồn tại" | 1. Danh sách phim rỗng 2. Thông báo "Phim không tồn tại" | pass |  | 2023-01-06
UC05 | UI04 | Tìm kiếm thể loại phim có dữ liệu phim | 1. Click: "Search" 2. Chọn thể loại phim 3. Click vào Kính lúp | 1. Danh sách các phim có cùng thể loại mà bạn tìm kiếm 2. Có thể đặt vé hoặc xem trailer | 1. Danh sách các phim có cùng thể loại mà bạn tìm kiếm 2. Có thể đặt vé hoặc xem trailer | pass |  | 2023-01-06
UC05 | UI05 | Tìm kiếm phim với từ khóa sai chính tả | 1. Click: "Search" 2. Điền tên phim: "Về Nhaf Đi Con" 3. Click vào Kính lúp | Danh sách các phim có từ khóa gần giống với tìm kiếm | Danh sách các phim có từ khóa gần giống với tìm kiếm | pass |  | 2023-01-06